## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero ver disponibilidad de habitaciones en tiempo real. | Cliente | Modulo de disponibilidad | Gestión de reservas | 5 | 4 | 1 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | Como cliente, quiero reservar una habitación en línea | Cliente | Reservas Online |  | 8 | 6 | 1 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-03 | Como administrador, quiero confirmar o cancelar reservas | Administrador | Panel de gestion de reservas |  | 5 | 4 | 1 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-04 | Como cliente, quiero filtrar habitaciones por precio, servicios y capacidad para encontrar la mejor opcion ajustada a mis necesidades | Cliente | Buesqueda y Filtrado |  | 5 | 14 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-05 | Como cliente, quiero poder modificar o cancelar mi reserva para tener mas flexibilidad en mis planes | Cliente | Reservas |  | 5 | 4 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como cliente, quiero ver un historial de mis reservas pasadas para revisar mis viajes anteriores | Cliente | Historial |  | 5 | 4 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como cliente, quiero pagar mi reserva en línea | Cliente | Pasarela de pago | Pagos y notificaciones | 8 | 6 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-08 | Como cliente, quiero recibir un correo de confirmación | Cliente | Sistema de notificaciones |  | 3 | 2 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-09 | Como cliente, quiero poder acceder a una pasarela de pago segura para pagar con tarjeta de credito o debito | Cliente | Pagos |  | 8 | 6 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como cliente, quiero recibir recordatorios de mi reserva por correo o sms para no olvidar mi estancia | Cliente | Notificaciones |  | 5 | 4 | 1 | 4 | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como cliente, quiero visualizar el cálculo detallado del pago de mi reserva (incluyendo precio por noche, impuestos y servicios adicionales) para tener claridad del monto antes de realizar el pago. | Cliente | Pagos |  | 8 | 6 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como administrador, quiero ver informes de ocupación | Administrador | Reportes y estadisticas | Administración interna | 5 | 4 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como administrador, quiero gestionar clientes y servicios adicionales | Administrador | Gestion de clientes y servicios |  | 8 | 6 | 2 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-14 | Como administrador, quiero generar reportes financierons de ingresos, pagos pendientes y devoluciones para analizar el rendimiento del negocio | Administrador | Reportes |  | 8 | 6 | 1 | 4 | Por definir | Por hacer
HU-15 | Como administrador, quiero configurar tarifas de temporada alta y baja para optimizar ingresos | Administrador | Configuracion |  | 5 | 4 | 1 | 4 | Por definir | Por hacer
HU-16 | Como administrador, quiero asignar roles de recepcion, gerente y soporte con diferentes permisos de acceso en la plataforma | Administrador | Seguridad |  | 8 | 6 | 1 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-17 | Como cliente, me gustaria ver las fotos y descripcion de cada habitacion para tomar una mejor decision | Cliente | UI/UX | Experiencia de Usuario | 3 | 2 | 1 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-18 | Como cliente, quiero poder registrarme y iniciar sesion con Facebook o Google para una mayor comodidad | Cliente | Login/Registro | Seguridad y autenticación | 8 | 6 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.