## Hoja1
EPICA 1 | Gestionar la Reserva de habitaciones
ID | NOMBRE HISTORIA DE USUARIO | DECLARACION DE LA HISTORIA DE USUARIO | ARTEFACTO/S | COMPONENTE | Duracion | Sprint
E1-HU1 | Consultar disponibilidad de habitaciones | Como cliente, necesito acceder al sistema del hotel y, mediante un formulario de consulta, ver en tiempo real la lista de habitaciones disponibles para poder elegir la indicada. | Portal web Principal | Sistema de reserva de habitaciones | 5 días | 2 semanas (10 días)
|  |  | Formulario de consulta |  | 2 días
|  |  | Vista de habitaciones disponibles (Frontend y Backend) |  | 3 días
E1-HU2 | Reservar habitación en línea | Como cliente, quiero reservar una habitación en línea para asegurar mi estadía sin tener que ir físicamente al hotel. | Formulario de reserva | Módulo de gestión de reservas | 2 días | 2 semanas (8 días)
|  |  | Confirmación de reserva |  | 2 días
|  |  | Frontend y Backend de reservas |  | 4 días
E1-HU3 | Confirmar o cancelar reservas (Administrador) | Como administrador, quiero confirmar o cancelar reservas para asegurar la disponibilidad real y la correcta gestión de ocupación. | Panel de administración de reservas | Módulo de reservas – Administración | 3 días | 2 semanas (10 días)
|  |  | Vista de reservas pendientes |  | 2 días
|  |  | Backend de gestión de reservas |  | 5 días
E1-HU4 | Filtrar habitaciones | Como cliente, quiero filtrar habitaciones por precio, servicios y capacidad para encontrar la mejor opción ajustada a mis necesidades. | Barra de filtros | Sistema de búsqueda de habitaciones | 1 día | 1 semana (6 días)
|  |  | Motor de búsqueda |  | 2 día
|  |  | Frontend y API de búsqueda |  | 3 días
E1-HU5 | Modificar o cancelar mi reserva | Como cliente, quiero poder modificar o cancelar mi reserva en línea para tener más flexibilidad en mis planes. | Página de gestión de reservas del cliente | Módulo de reservas – Cliente | 5 días | 2 semanas (10 días)
|  |  | Funcionalidad de edición/cancelación |  | 2 días
|  |  | Backend de reservas |  | 3 días
E1-HU6 | Ver historial de reservas | Como cliente, quiero ver un historial de mis reservas pasadas para revisar mis viajes anteriores. | Página de historial de reservas | Sistema de historial de reservas | 5 días | 2 semanas (10 días)
|  |  | Conexión con base de datos |  | 5 días
E1-HU7 | Fotos y descripción de habitaciones | Como cliente, me gustaría ver fotos y descripción de cada habitación para tomar una mejor decisión. | Galería de imágenes de habitaciones | Frontend + almacenamiento multimedia | 2 días | 1 semana (4 días)
|  |  | Detalle de habitación |  | 2 días
EPICA 2 | Procesar Pagos y Confirmaciones
ID | NOMBRE HISTORIA DE USUARIO | DECLARACION DE LA HISTORIA DE USUARIO | ARTEFACTO/S | COMPONENTE | Duracion | Sprint
E2-HU8 | Pago en línea | Como cliente, quiero pagar mi reserva en línea para asegurar mi estadía inmediatamente. | Módulo de pagos | Backend de pagos + API externa | 3 días | 1 semana (5 días)
|  |  | Integración con pasarela de pago |  | 2 días
E2-HU9 | Confirmación por correo | Como cliente, quiero recibir un correo de confirmación después de reservar para tener respaldo de la operación. | Servicio de notificación (email) | Backend – Notificaciones | 1 día | 1 semana (5 días)
|  |  | Plantilla de confirmación |  | 1 día
E2-HU10 | Recordatorios de reserva | Como cliente, quiero recibir recordatorios de mi reserva por correo o SMS para no olvidar mi estancia. | Servicio de notificación (email/SMS) |  | 2 días
|  |  | Programación de recordatorios |  | 1 día
E2-HU11 | Calcular pago de la reserva | Como cliente, quiero visualizar el cálculo detallado del pago de mi reserva (incluyendo precio por noche, impuestos y servicios adicionales) para tener claridad del monto antes de realizar el pago. | Pantalla de resumen de reserva | Módulo de pagos – Cálculo de reserva | 2 días | 2 semanas (8 días)
|  |  | Cálculo automático de tarifas |  | 1 día
|  |  | Frontend (visualización) + Backend (cálculo) |  | 5 días
E2-HU12 | Pasarela de pago segura | Como cliente, quiero acceder a una pasarela de pago segura para pagar con tarjeta de crédito o débito. | Integración pasarela de pago | Backend – API de pagos | 2 días | 1 semana (5 días)
|  |  | Validación de transacciones |  | 3 días
EPICA 3 | Administración y Gestión del Negocio
ID | NOMBRE HISTORIA DE USUARIO | DECLARACION DE LA HISTORIA DE USUARIO | ARTEFACTO/S | COMPONENTE | Duracion | Sprint
E3-HU13 | Gestionar clientes y servicios adicionales | Como administrador, quiero gestionar clientes y servicios adicionales para mejorar la experiencia del huésped. | Módulo de gestión de clientes | Módulo administrativo | 2 días | 1 semana (5 días)
|  |  | Panel de servicios adicionales |  | 3 días
E3-HU14 | Reportes financieros | Como administrador, quiero generar reportes financieros de ingresos, pagos pendientes y devoluciones para analizar el rendimiento del negocio. | Dashboard financiero | Módulo de reportes – Finanzas | 4 días | 1 semana (5 días)
|  |  | Reportes en PDF/Excel |  | 1 día
E3-HU15 | Configuración de tarifas | Como administrador, quiero configurar tarifas de temporada alta y baja para optimizar los ingresos. | Módulo de tarifas | Backend de tarifas + Frontend Admin | 3 días | 1 semana (7 días)
|  |  | Panel de configuración |  | 4 días
E3-HU16 | Asignación de roles y permisos | Como administrador, quiero asignar roles de recepción, gerente y soporte con diferentes permisos de acceso en la plataforma. | Sistema de roles y permisos | Módulo de autenticación/autorización | 3 días | 1 semana (6 días)
|  |  | Panel de usuarios |  | 3 días
EPICA 4 | Autenticación y Registro de Usuarios
ID | NOMBRE HISTORIA DE USUARIO | DECLARACION DE LA HISTORIA DE USUARIO | ARTEFACTO/S | COMPONENTE | Duracion | Sprint
E4-HU17 | Registro e inicio de sesión con redes sociales | Como cliente, quiero poder registrarme e iniciar sesión con Facebook o Google para una mayor comodidad. | Módulo de autenticación social (OAuth) | Backend autenticación + API externas | 3 días | 1 semana (5 días)
|  |  | Formulario de login/registro |  | 2 días